## Hoja1
Tareas | Inicio | Final | 2020-11-24 | 2020-11-25 | 2020-11-26 | 2020-11-27 | 2020-11-28 | 2020-11-29 | 2020-11-30 | 2020-12-01 | 2020-12-02 | 2020-12-03 | 2020-12-04 | 2020-12-05 | 2020-12-06 | 2020-12-07 | 2020-12-08 | 2020-12-09 | 2020-12-10 | 2020-12-11 | 2020-12-12 | 2020-12-13 | 2020-12-14 | 2020-12-15 | 2020-12-16 | 2020-12-17 | 2020-12-18 | 2020-12-19 | 2020-12-20 | 2020-12-21 | 2020-12-22 | 2020-12-23 | 2020-12-24
Crear el proyecto con su repositorio | 2020-11-24 | 2020-11-24
Hacer una layout basica del front end con la que poder hacer los test | 2020-11-25 | 2020-11-26
Empezar la estructura de la base de datos | 2020-11-27 | 2020-11-28
Diseñar el back end | 2020-11-29 | 2020-12-06
Meter funcionalidad | 2020-12-06 | 2020-12-07
Diseñar el front end | 2020-12-08 | 2020-12-15
Registro de proyectos | 2020-12-16 | 2020-12-21
Calendizar citas | 2020-12-16 | 2020-12-21
Semaforizar citas / entregas | 2020-12-16 | 2020-12-21
Alerta de inactividad | 2020-12-16 | 2020-12-21
Buscador de proyecto / emprenededor | 2020-12-16 | 2020-12-21
Alerta de proximidad de cita | 2020-12-22 | 2020-12-23
Adjuntar documentos por proyecto | 2020-12-23 | 2020-12-24